## 完全週休2日
参考様式3
工程表
工事名： | ○○○○工事 |  |  |  |  | 形 式： | 完全週休２日 |  |  |  |  | 祝日 |  | 完全週休２日
工 期： | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
受注者： | ○○建設 |  |  |  |  | 発注者： | △△△△課
[11 empty] | 施工開始日 | 2025-04-01 | 3
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 計画 |  |  |  |  | 計画
| 計画: 休日取得率（経費補正） |  | 完全週休2日取得率 |  |  | 実施
[10 empty] | 休工日数 | 週間数 | 土・日・休日 休工週間数 | bar: 計画
日付 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 |  | 7 | 0
休工状況
備考
計 | 計画: 371 | 0 | 0 | 0
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。
■通期の週休２日
0 | ÷ | 371 | ＝ | 0% | ⇒ | 未達成
■完全週休２日
0 | ÷ | 0 | ＝ | #DIV/0! | ⇒ | #DIV/0!

## 月単位の週休2日
参考様式3
工程表
工事名： | ○○○○工事 |  |  |  |  | 形 式： | 月単位の週休２日 |  |  |  | 祝日 | 月単位の週休２日
工 期： | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 | [10 empty] | 通期の週休２日
受注者： | ○○建設 |  |  |  |  | 発注者： | △△△△課
[10 empty] | 施工開始日 | 2025-04-01 | 3
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 計画 |  |  | 計画
| 計画: 休日取得率（経費補正） |  | 月単位の確認 | 実施
[10 empty] | 休工日数 | 達成・未達成 | bar: 計画
日付 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 |  | 7 | 0 |  | 達成
休工状況 | [11 empty] | 未達成
備考
日付 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 |  | 7 | 0
休工状況
備考
計 | 計画: 371 | 0
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。
■通期の週休２日
0 | ÷ | 371 | ＝ | 0% | ⇒ | 未達成
■月単位の週休２日
0 | ÷ | 0 | ＝ | #DIV/0! | ⇒ | #DIV/0!

## （記載例）完全週休2日
工程表（記載例）
工事名： | ○○○○工事 |  |  |  |  | 形 式： | 完全週休２日 |  |  |  |  | 祝日
工 期： | 令和７年６月１１日～令和７年１０月８日
受注者： | ○○建設 |  |  |  |  | 発注者： | △△△△課
[11 empty] | 施工開始日 | 2025-07-11 | 6
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 実施 |  |  |  |  | 計画
| 実施: 休日取得率（経費補正） |  | 完全週休2日取得率 |  |  | 実施
[10 empty] | 休工日数 | 週間数 | 土・日・休日 休工週間数 | bar: 実施
日付 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | 2 | 1 | 1 | 1
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | 休工
備考 | 金: 施工開始日
日付 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | 7 | 2 | 1 | 1
休工状況 | bar: 日; 土
備考
日付 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | 7 | 3 | 1 | 1
休工状況 | 日: 休工; 水: 振替休工; 土: 休工
備考 | 水: 7/21の振替
日付 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | 7 | 2 | 1 | 1
休工状況 | 日: 休工; 金: 振替休工
備考 | 金: 8/2の振替
日付 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | 7 | 2 | 1 | 1
休工状況 | bar: 日; 土
備考
日付 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 |  | 4 | 4 | 1 | 1
休工状況 | 休工 | 休日休工 | 休工 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 休工
備考
日付 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | 7 | 2 | 1 | 1
休工状況 | 休工 | [5 empty] | 休工
備考
日付 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 |  | 7 | 3 | 1 | 1
休工状況 |  | 振替休工 |  |  |  | 振替休工 | 休工
備考 |  | 8/24の振替 |  |  |  | 8/31の振替
日付 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | 7 | 1 | 1 | 0
休工状況 | [6 empty] | 休工
備考
日付 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | 7 | 2 | 1 | 1
休工状況 | 休工 | [5 empty] | 休工
備考
日付 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | 5 | 1 | 1 | 0
休工状況 | 休工 |  |  |  |  | 対象外 | 対象外
備考 |  |  |  |  | 施工完了日
[9 empty] | 67 | 23 | 11 | 9 | bar: 休工状況
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。
■通期の週休２日
23 | ÷ | 67 | ＝ | 34.3% | ⇒ | 達成
■完全週休２日
9 | ÷ | 11 | ＝ | 81.8% | ⇒ | 未達成
・祝日が休工ではない
・同一週の振替休工がない
・日曜日が休工ではない
・同一週の振替休工がない
・祝日が休工ではない
・同一週で振替休工
・土曜日が休工ではない
・同一週で振替休工
・日曜日が休工ではない
・同一週で振替休工
・非対象期間で日曜日が欠ける
・同一週の土曜日が休工
☟完全週休２日のポイント
・施工計画書に添付時は”計画”
・毎月の提出時は”実施”
・完全週休２日取得率が１００％未満で未達成の場合、月単位の週休２日の達成が確認できれば、月単位の週休２日として評価する。

## （記載例）月単位の週休2日
工程表（記載例）
工事名： | ○○○○工事 |  |  |  |  | 形 式： | 月単位の週休２日 |  |  |  | 祝日
工 期： | 令和７年６月１１日～令和７年１０月８日
受注者： | ○○建設 |  |  |  |  | 発注者： | △△△△課
[10 empty] | 施工開始日 | 2025-07-11 | 6
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | 実施 |  |  | 計画
| 実施: 休日取得率（経費補正） |  | 月単位の確認 | 実施
[10 empty] | 休工日数 | 達成・未達成 | bar: 実施
日付 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | 2 | 1
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |  | 休工
備考 | 金: 施工開始日
日付 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | 7 | 3
休工状況 | 日: 休工; 木: 天候休工; 土: 休工
備考
日付 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | 7 | 3
休工状況 | 日: 休工; 月: 休日休工; 土: 休工
備考
日付 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 7/11～7/31 対象期間：21日 休工：8日 休日取得率：38.0％ | 7 | 2 | 達成
休工状況 | bar: 日; 土
備考
日付 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | 7 | 2
休工状況 | bar: 日; 土
備考
日付 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 |  | 4 | 2
休工状況 | 日: 休工; 水: 対象外; 木: 対象外; 金: 対象外; 土: 休工
備考
日付 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | 7 | 2
休工状況 | bar: 日; 土
備考
日付 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 |  | 7 | 2
休工状況 | bar: 日; 土
備考
日付 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 8/1～8/31 対象期間：28日 休工：10日 休日取得率：35.7％ | 7 | 2 | 達成
休工状況 | bar: 日; 土
備考
日付 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | 7 | 2
休工状況 | bar: 日; 土
備考
日付 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 9/1～9/18 対象期間：18日 休工：4日 休日取得率：22.2％ 対象期間内の土日：4日 | 5 | 1 | 達成
休工状況 | 日: 休工; 金: 対象外; 土: 対象外
備考 | 木: 施工完了日
計 | 実施: 67 | 22
※備考欄に、施工開始日、施工完了日を記載すること。
■通期の週休２日
22 | ÷ | 67 | ＝ | 32.8% | ⇒ | 達成
■月単位の週休２日
3 | ÷ | 3 | ＝ | 100% | ⇒ | 達成
☟月単位の週休２日のポイント
・暦上の月の最終日を含む週の備考に休日取得率を記載
・休日取得率が28.5％未満
・対象期間内の土日の休工で
は28.5％に満たないため、対象期間内の土日の合計日数以上を休工で達成
・休日取得率が28.5％以上
・休日取得率は少数第２位を切捨て
・休日取得率が28.5％以上
・休日取得率は少数第２位を切捨て
・施工計画書に添付時は”計画”
・毎月の提出時は”実施”

## リスト (hidden)
休工実績
休工
休日休工
振替休工
天候休工
対象外

## 祝日
国民の祝日・休日月日 | 国民の祝日・休日名称 | ※出典：内閣府下記Webより
2024-01-01 | 元日 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2024-01-08 | 成人の日
2024-02-11 | 建国記念の日
2024-02-12 | 休日
2024-02-23 | 天皇誕生日
2024-03-20 | 春分の日
2024-04-29 | 昭和の日
2024-05-03 | 憲法記念日
2024-05-04 | みどりの日
2024-05-05 | こどもの日
2024-05-06 | 休日
2024-07-15 | 海の日
2024-08-11 | 山の日
2024-08-12 | 休日
2024-09-16 | 敬老の日
2024-09-22 | 秋分の日
2024-09-23 | 休日
2024-10-14 | スポーツの日
2024-11-03 | 文化の日
2024-11-04 | 休日
2024-11-23 | 勤労感謝の日
2025-01-01 | 元日
2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 建国記念の日
2025-02-23 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 休日
2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 休日
2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | スポーツの日
2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 休日
2026-01-01 | 元日
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 休日
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日