## 別表１(様式１）
別表１ | [8 empty] | （Ａ４）
建築物に係る解体工事
分別解体等の計画等
建築物の構造 |  |  |  | 木造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造
鉄骨造 コンクリートブロック造 その他（ ）
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 |  | 築年数 年、棟数 棟
その他（ ）
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 住宅 商業施設 学校 病院 その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 十分 不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 |  | 障害物 有（ ） 無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 有 無
その他（ ）
|  | 残存物品 |  | 有 （ ）
無
|  | 特定建設資材への付着物 |  | 有 （ ）
無
|  | 他法令関係 | 石綿（大気汚染防止法・安全衛生法石綿則） | 有 特定建設資材への付着（ 有 無）
飛散性石綿（特定建設資材に吹付けられた石綿 等）
飛散性石綿（鉄骨等に吹付けられた石綿、石綿を
含有する断熱材・保温材・耐火被覆材 等）
石綿含有建材（石綿含有ビニル床タイル 等）
石綿含有建材（スレート・カラーベスト等）
その他（ ）
無
|  |  | フロン（フロン排出抑制法） | 有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの）
無
その他
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 |  |  |  | 建築設備･内装材等の取り外し 有 無 |  |  | 手作業
手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ②屋根ふき材 |  |  |  | 屋根ふき材の取り外し 有 無 |  |  | 手作業
手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ③外装材・上部構造部分 |  |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し |  |  | 手作業
[5 empty] | 有 無 |  |  | 手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい |  |  |  | 基礎・基礎ぐいの取り壊し |  |  | 手作業
[5 empty] | 有 無 |  |  | 手作業・機械作業の併用
| ⑤その他 （ ） |  |  |  | その他の取り壊し |  |  | 手作業
[5 empty] | 有 無 |  |  | 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 |  |  |  |  | 上の工程における①→②→③→④の順序
その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
内装材に木材が含まれる場合 |  |  |  |  | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し
可 不可
不可の場合の理由（ ）
建築物に用いられた建設資材の量の見込み |  |  |  |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 発生が見込まれる部分（注）
[5 empty] | コンクリート塊 | トン |  | ① ② ③ ④
⑤
[5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | ① ② ③ ④
⑤
[5 empty] | 建設発生木材 | トン |  | ① ② ③ ④
⑤
（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
住宅地か、農地か、河川敷か、搬出する前面道路の幅員、交通量の多少などその他欄に具体的に記入。
例
・敷地は○○団地内
・建物が隣地と近接 ・周辺畑地 ・交通量多い
・水田、農道（３ｍ）あり など
調査の結果のその他欄は、現状で作業場所がない場合に記入。
例
・隣地の使用必要
・工作機械の設置場所はあるが、分別解体スペースなし など
措置の内容欄は、作業場所を確保するための具体的な内容を記入。
例
・隣地使用の承諾済
・道路使用許可済 ・立木の除去を行う ・隣地を借用する など
調査の結果のその他欄は、交通規制の状況を記入。
例
・大型車両通行不可 ・およそ５０ｃｍの段差あり
・未舗装 など
措置の内容欄は、障害物がある場合や、前面道路の幅員が狭い場合にはそのための対策を記入。
例
・交通整理員の常駐 ・２トントラックで搬出
・搬出経路確保のために鉄板敷を準備 など
調査の結果欄は、家電リサイクル法対象物を記入。
例
・家庭用エアコン ・家庭用冷蔵庫 など
措置の内容欄は、残存物品がある場合に、その措置等を記入。
例
・工事施工までに搬出する など
特定建設資材へ石綿の付着があった場合は「☑有」として（石綿）と記入し、下段の他法令関係石綿☑有 特定建設資材への付着☑有と記入。
付着物がある場合には、措置の内容欄にその措置等を記入。
例
・近隣対策及び関係法令届出済 ・石綿の適正処理対策の実施
・石綿作業主任者を選任済 ・周辺住民への周知
・大気汚染防止法や石綿則の協議や届出状況 など
残置冷凍機類がある場合は、フロン類の回収状況を確認し、措置の内容欄に記入。
例
・フロン類回収済 ・工事施工までに搬出する など
付着物、有害物質の発生がある場合には、有害物質を調査の結果欄及び措置の内容欄に記入。
例
・ＰＣＢ含有シーリング材 → 着手前に手作業除去
・変電施設、ＰＣＢトランス → 諸官庁に届出後、着手前に搬出
など
措置の内容の記入例
・ＰＣＢ使用機器の適正処理の実施 など
工程①及び工程②については、分別解体の方法は手作業によらなければなりません。※工期短縮を目的とした機械作業併用は不可。
ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上、手作業によりがたい場合は機械作業との併用ができます。
（建設リサイクル法施行規則 第二条 第七項 参照）
数量は四捨五入による整数表示で記入。
□欄はクリックで☑が入ります。
再資源化施設が決まっている場合は、施設名称と所在地を備考欄にご記入いただきますようお願いします。